2020年芙蓉区残联整体支出绩效评价

一、部门概况

(一)部门基本情况

2020年区残联有工作人员8名，其中在职人员4名，政府雇员1名，临聘人员3名。根据编办核定，芙蓉区残疾人联合会内设机构包括:区残疾人联合会本级，内设科室4个，分别是康复部、组宣部、教就部、维权部，无二级机构。本单位主要职能如下:

残疾人联合会的工作职能是“代表、管理、服务”。工作宗旨是:弘扬人道主义、发展残疾人事业，保障残疾人平等参与社会生活，共享物质文化成果。主要工作任务有:1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。2、团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。4、开展残疾人康复、教育、劳动就业和培训、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。5、会同有关部门指导和管理各类残疾人社团组织。6、开展残疾人事业的国际交流与合作。7、承办区委、区人民政府交办的其他事项。

(二)部门年度预算收支余情况、部门整体支出使用方向和主要内容、涉及范围等。

1、收入支出预算安排情况。

2020年年初预算数695.24万元，其中，一般公共预算拨款695.24万元。收入较去年减少53.32 万元，主要是项目支出经费减少。

2、收入支出预算执行情况

2020年度部门年初预算数为695.24万元，支出决算数为970.49万元，完成年初预算的139.59%，超出预算的原因是上级拨款经费的增加。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一)基本支出

2020年度财政拨款基本支出159.62万元。主要为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。

(二)项目支出

1、项目资金安排落实、总投入情况分析

全年项目支出 535.63万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：

（1）、2081102 一般行政管理事务：主要用于全区机关事业单位未按比例安排残疾人就业，缴纳残疾人就业保障金。年初预算为93.13万元，支出决算为93.13万元。

（2）、2081104 残疾人康复：主要用于0-17岁残疾儿童康复服务、残疾人辅具适配等方面。年初预算为232万元，支出决算为357.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：大力发展残疾人康复服务，市级、区级财政加大投入实施康复救助。

（3）、2081105 残疾人就业和扶贫：主要用于残疾子女助学、残疾人就业创业扶持等方面。年初预算为90万元，支出决算为146.53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数包含上级拨款经费。

（4）、2081106 残疾人体育：主要用于重大节日慰问残疾人、残疾人工作者培训等组织、宣传方面。年初预算为73万元，支出决算为31.82万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：受新冠疫情影响，残疾人宣传活动减少，专职委员补助减少。

（5）、2081199 其他残疾人事业支出：主要用于社区和残疾人家庭无障碍改造、购买残疾人指定场所意外保险等方面。年初预算为57.5万元，支出决算为87.69万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数包含上级拨款经费及使用往年结余的支出。

2、项目资金实际使用情况分析

各项目资金使用情况良好，无挪用、浪费等情况。

- 项目资金管理情况分析

本单位制定了《芙蓉区残联财务管理规定》、《芙蓉区残疾人扶助专项资金管理办法》等相关项目财经制度，并严格执行，确保资金规范使用。

- 部门项目组织实施情况

我单位建立健全项目实施方案，各条线开展工作由集体研究决定，由分管领导具体负责实施。财政资金遵循《部门专项资金管理办法》，专款专用，严格按照批准的项目预算执行，并按照合同约定支付款项。同时加强对项目的监督管理，采取事前、事中、事后相结合，日常监督和专项监督相结合的方式，对项目财务实施全过程监督管理。

- 资产管理情况

根据区政府固定资产管理文件要求，提高资产使用效率，保障资产的安全和完整; 通过“湖南省行政事业资产动态管理信息系统”严格管理资产卡片，及时地记录资产的增加、减少等情况;由会计进行资产账务处理，由资产管理员负责进行实物管理及使用情况监督管理，定期进行资产清查，保证账实、账账相符。

- 部门整体支出绩效情况

我区现有持证残疾人4627人，其中重残2080人，多重残疾118人，针对我区残疾人的情况，结合上级助残政策，我会全面落实各项为残服务工作。

2020年依据《芙蓉区残疾人联合会改革方案》（芙政办〔2020〕23号），区残联完成了机构改革，选举了一名社会爱心人士担任挂职副理事长，通过机构改革，强化服务意识，提高为残服务品质和效率。

（一）高度重视，认真落实省、市民生实事项目

（1）2020年我会的“0-14岁残疾人儿童康复”项目和残疾人家庭扶残助学项目被纳入了省、市重点民生实事项目，我会班子高度重视，实行一把手负总责，分管负责人具体抓落实，专人负责项目实施，对项目标准及内容制定了工作计划，按月把握完成进度，严格筛选对象，加强对机构督查回访，儿童康复目标计划救助对象100人，实际救助145人；扶残助学目标计划10人，实际补助48人，共计14.4万元，并按规定初审，复核后网上公示，接受社会监督，确保资金发放到位，超额完成任务。

（二）设身处地解决残疾人所需，精细化落实康复救助

（1）为全区有需求的残疾人对象，集中采购发放了轮椅、拐杖、盲杖等辅助器具256件，价值11.76万元。

（2）推进康复进家门项目，由各社区卫生服务中心康复专业人员为两年内中风偏瘫以及脊髓损伤截瘫、骨折后所致的肢体功能障碍贫困患者进行专项医疗救助，救助14人，支出2.12万元。

（3）为我区残疾人自费进行康复项目的提供补助，共为18人发放救助金14.7万元。

（4）开展“情暖芙蓉共享光明”项目，依托医疗资源，开展“防盲治盲”干预抢救工程，最大限度减少残疾发生率，治疗白内障20人，低视力19人，胬肉20人，青光眼，眼底，泪道10人，支出12.23万元。

（二）关注残疾人身心健康，各类文体活动丰富多彩

为呼吁全社会关心关爱残疾人群体，争取月月有活动，芙蓉区残联主动谋划，组织开展各类宣传慰问活动，邀请残疾人群体走出家门，共享小康成果。

组织5个专门协会前往长沙县现场观摩新农村建设成果；组织“盲人节”盲人扑克和卡拉OK比赛；选派残疾人参加全市“动态更新知识竞赛”荣获团体二等奖；开展“全国残疾预防日”公益宣传活动；共有2个集体，3名个人受到市残联“善行四十佳”表彰；组织“全国助残日”及第29次“国际残疾人日”等活动，开展重大节日的走访慰问，全年共计对辖区610户困难残疾人对象进行走访慰问，共计慰问现金46.2万元；在长沙晚报，芙蓉区人民政府门户网站，“芙蓉发布”等媒体宣传报道工作情况40余篇，通过一系列的活动，走访了残疾人家庭，宣传了惠残政策，在社会形成了扶残助残积极向上的风气。

（三）精准帮扶，扶持残疾人就业创业，改善残疾人群体生活质量。

（1）为了更好的让残疾人对象足不出户在家享有心理辅导，家政打扫，代办业务等居家托养服务，芙蓉区残联与第三方评估机构对服务进程进行电话回访，把残疾人的需求和建议及时反馈给家政公司和社工机构，使残疾人对象能按需保质保量享有服务。

（2）扶持残疾人自主创业代表，为2名残疾人对象申请省、市级残疾人创业扶持项目，组织安排了9名就业意愿的残疾人参与区级创业就业培训，组织为30名视力残疾人开展了盲人按摩提升培训，为5名残疾人个体工商户个人申报了养老保险缴费补贴。

（3）为23名残疾人创业对象发放了疫情稳岗就业一次性房租补贴。

（4）在荷花园街道开展残疾人就业专场招聘会，吸引70余名残疾人对象现场咨询，当场达成就业意向对象3名。

（四）主动作为依法维护残疾人群体合法权益

为更好的服务残疾人对象，在日常接待办事过程中，对于残疾人对象缺少资料等现象耐心解释，让座倒茶，帮助其复印资料，尽量让办事对象做到“最多跑一次”。 根据《关于认真开展违规持有残疾人证清理工作“回头看”进一步严格规范残疾人证核发管理工作的通知》(长残组宣发〔2020〕6号)的要求，对区、街、社区各级残联系统工作人员本人和配偶、直系亲属进行清查，对名单进行逐一核对甄别并登记在册，核实是否存在“违规持证”的情况，签署没有违规持有残疾人证承诺书，做到应清尽清，不漏一人。强化办证管理环节，全年共计办理残疾人证259本，及时注销证件94本。办理公交车爱心卡100张，提供残疾人鉴定费减免86人，减免费用1.5万元，处理来信来访事件28项，回复市民热线5条，满意率100%，为2名残疾人对象申请法律援助。通过开展动态更新工作，全面掌握了我区残疾人大数据，为精准助残提供了技术保障。转变工作作风，我会邀请长沙市第一医院和长沙市精神病医院的专家开展“请医上门”评残鉴定服务，由区残联工作人员与医院专家代替残疾人亲属奔走办理，共为16名失去行为能力长期瘫痪卧床不起的对象提供了帮助。为全区持证残疾人统一购买了“意外伤害险”，为芙蓉区残疾人出行提供了保障。为方便重度残疾人家庭生活起居和出行，全年共为34户残疾人进行了家庭无障碍改造和个性化辅具配发。

六、存在的主要问题

预算编制与实际情况略有偏差，资金还需进一步细化；因多数项目验收时间、资金结算集中在四季度，导致前三季度财政资金执行进度较缓慢。

七、改进措施和有关建议

(一)科学合理编制预算，严格执行预算

加强预算编制的前瞻性，结合上一年度预算执行情况科学、合理地编制本年预算草案，加强预算执行情况分析，有效提高资金使用效率。

(二)制定有效绩效监控机制，确保绩效目标完成

科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，更加符合我单位的实际情况，及时协调并向上级多争取资金，保证各项目顺利实施。