2020年度隆平水稻博物馆

部门整体支出绩效评价报告

为深入贯彻落实全面推进预算绩效管理，加强财政支出资金管理，强化支出责任意识，提高财政资金使用效益，根据长沙市芙蓉区财政局《关于开展2021年度财政支出绩效评价工作的通知》等文件精神，湖南德恒联合会计师事务所（普通合伙）（以下简称“德恒所”）接受长沙市芙蓉区财政局（以下简称“区财政局”）委托，成立绩效评价工作组，于2021年6月12日至2021年7月13日对2020年度隆平水稻博物馆部门整体支出实施了绩效评价，涉及评价金额634.88万元，其中：基本支出165.55万元，项目支出469.33万元。

隆平水稻博物馆对其提供的会计资料、相关文件资料的真实性、准确性、完整性负责；绩效评价工作组的责任是根据中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、湖南省财政厅《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）等有关文件规定，实施必要的评价程序，出具评价报告。

一、部门基本情况

# （一）职能职责情况

1.贯彻执行国家和省、市有关文物保护与利用、博物馆管理的法律法规和方针政策。

2.全面征集、收藏、研究和陈列展示反映水稻历史文化发展的文物和实物资料。

3.收集、整理、展示关于从史前到现代稻作文化、传播农耕文明、展示以袁隆平院士为代表的中国杂交水稻科技科研成果。

4.负责文物的考古发掘、保护研究、鉴定、实验、修复及书画装裱等工作。

5.负责博物馆对外开放的综合管理工作。包括陈列展览的对外开放管理、观众组织、接待与疏导、展厅综合管理、展品安全管理、票务、数字博物馆建设、文物图片摄影等工作。为人民群众提供历史文化知识、教育和欣赏的窗口，满足人民群众的公共文化需求。

6.开展地方文博、文史的科学研究工作，编辑出版文博研究成果，编发文博科研信息资料，搭建文博科研信息平台，促进地方历史文化对外交流和宣传。

7.承办区域内外文物、书画、摄影等大中型文化交流展览活动，为群众提供多方面的文化产品。

8.开展文化旅游产品开发，促进文化创意、文物复制、文物仿制品、文物出版、文物展示等文化产业的发展。

9.开展博物馆之间的交流合作发展，促进博物馆进城市社区、学校活动，参与城市社区、学校文化建设。

10.为长沙市内各县级综合博物馆、专题博物馆、企业博物馆、民办博物馆等发展提供服务。

11.完成区委、区政府交办的各项工作任务。

# （二）机构设置情况

隆平水稻博物馆内设机构包括：办公室（保卫部）、公共服务部、文物资料部（研究室）、展陈策划部、产业发展部。

# （三）人员情况

根据《关于隆平水稻博物馆机构编制调整有关事项的通知》（芙办发〔2019〕18号）文件，隆平水稻博物馆事业编制25名，实际在编人员7人，设馆长1名，副馆长2名。

# （四）重点工作计划

1.整合场馆资源，积极创建基地。提升场馆服务水平，争取成为湖南省第十四批科学普及基地；积极对接湖南省粮食和储备局，争取成为湖南省粮食安全教育基地；挖掘和弘扬好隆平院士精神，打造精品党课，争取成为长沙市党建文化教育基地。

2.实现文旅融合，打造研学品牌。坚持文旅融合发展理念，积极争取省文旅厅、市文旅广电局和省、市教育局支持，不断完善相关配套设施；积极引进社会资本，开发研学课程和文创产品，丰富基地内涵，争取成为长沙市中小学生研学基地，增强博物馆自身造血功能；整合省内稻作场馆资源，探索开发农业研学精品旅游线路，将长沙县隆平国际稻作文化公园、湖南升印轩米升文化博物馆串珠成线，实现合作共赢。

3.加强队伍建设，提升服务水平。通过面向社会公开招考方式，招聘1名多媒体信息技术员和2名讲解员，满足重宾接待和社会团体预约接待讲解服务需求；不断扩大志愿服务者队伍，面向省内高校重点招募外文讲解志愿者和社会文化志愿者加入，切实加强培训和指导，提升服务水平质量，满足观众不同层次的讲解需求；通过送出去引进来等方式，加强藏品研究，提升人员科研能力，讲述好文物背后故事，传承好农耕文化。

4.注重宣传推介，彰显社会效益。策划好5.18国际博物馆日、世界粮食安全日、科技宣传周等主题宣传活动，不断扩大博物馆品牌和美誉度；策划好1-2个临时展览和主题宣传活动，借助好中央、省、市媒体及各类自媒体宣传好博物馆，讲述好水稻历史故事，提升博物馆影响力；依托湖南农业大学新媒体中心、在其官网和微信公众号开通博物馆通道，通过微视频、抖音等方式不断扩大自身影响力，争取成为长沙新的网红打卡地；与学校和旅行社建立良好合作关系，全年接待观众30万人次。

# （五）整体绩效目标

策划好5.18国际博物馆日、世界粮食安全日、科技宣传周等主题宣传活动，借助好中央、省、市媒体及各类自媒体宣传好博物馆，讲述好水稻历史故事，提升博物馆影响力。

依托湖南农业大学新媒体中心、在其官网和微信公众号开通博物馆通道，通过微视频、抖音等方式不断扩大自身影响力，争取成为长沙新的网红打卡地。与学校和旅行社建立良好合作关系，全年接待观众30万人次。

# （六）部门整体收支余情况

2020年度隆平水稻博物馆年初预算612.30万元，年内预算调整93.63万元，调整后预算705.93万元。上年结转37.00万元，本年实际支出634.88万元，年末结余108.05万元。明细见下表：

金额单位：万元

| 类 别 | 资金来源 | 上年结转 | 年初预算 | 预算调整 | 决算收入 | 决算支出 | 年末结余 | 结余原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本支出 | 本级 |  | 157.30 | 12.40 | 169.70 | 165.55 | 4.15 |  |
| 其中：人员经费 |  | 140.71 | 10.90 | 151.61 | 151.61 |  |  |
| 公用经费 |  | 16.59 | 1.50 | 18.09 | 13.94 | 4.15 | 厉行节约 |
| 项目支出 | 小计 | 37.00 | 455.00 | 81.23 | 536.23 | 469.33 | 103.90 | 年中收到中央补助资金100.00万元，优先使用 |
|  | 本级 | 30.00 | 455.00 | -32.17 | 422.83 | 373.80 | 79.03 |  |
|  | 市级 | 7.00 |  | 13.40 | 13.40 | 7.00 | 13.40 |  |
|  | 中央 |  |  | 100.00 | 100.00 | 88.53 | 11.47 |  |
| 合 计 |  | 37.00 | 612.30 | 93.63 | 705.93 | 634.88 | 108.05 |  |

从上表可以看出，年末结余主要原因为年中收到中央补助资金100.00万元。

二、一般公共预算支出情况

# （一）基本支出情况

2020年度隆平水稻博物馆基本支出主要为保障博物馆正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括商品和服务支出、资本性支出等日常公用经费。

2020年度隆平水稻博物馆基本支出年初预算157.30万元，年内调整预算12.40万元，调整后预算169.70万元。本年实际支出165.55万元，年末结余4.15万元。明细见下表：

# 金额单位：万元

| 序号 | 项 目 | 2019年决算 | 2020年初预算 | 2020年决算 | 2020年决算较年初 预算增+（减-） | 2020年决算较上年 决算增+（减-） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1 | 工资福利支出 | 70.82 | 140.71 | 151.61 | 10.90 | 7.75% | 80.79 | 114.08% |
| 2 | 商品和服务支出 | 7.49 | 14.51 | 13.15 | -1.36 | -9.37% | 5.66 | 75.57% |
| 3 | 对个人和家庭的补助 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.10 | -100.00% |
| 4 | 资本性支出 | 0 | 2.08 | 0.79 | -1.29 | -62.02% | 0.79 | - |
| 合 计 | 78.41 | 157.30 | 165.55 | 8.25 | 5.24% | 87.14 | 111.13% |

# 从上表可以看出：基本支出决算数较预算数超支8.25万元，超支比例为5.24%，主要原因系工资福利支出增加。基本支出决算数较上年决算增加87.14万元，增加比例为111.13%，增幅较大的主要原因系隆平水稻博物馆于2019年4月成立，2019年决算报表中只包含9个月的数据。

2020年度隆平水稻博物馆“三公”经费年初预算数0万元，决算数0万元。

# （二）项目支出情况

1、项目支出整体情况

2020年度隆平水稻博物馆项目支出年初预算455.00万元，年内调整预算81.23万元，调整后预算536.23万元。上年结转37.00万元，本年实际支出469.33万元，年末结余103.90万元。

本级财政资金2020年度项目支出年初预算422.83万元，调整后预算536.23万元，上年结转30.00万元，实际支出373.80万元，年末结余79.03万元；上级财政资金2020年度下拨项目资金113.40万元，上年结转7.00万元，实际支出95.53万元，年末结余24.87万元。具体明细见下表：

金额单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 资金来源 | 上年结转 | 年初 预算 | 调整后预算 | 决算 支出 | 年末 结余 | 结余原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 品牌推广升级 | 本级 |  | 5.00 | 5.00 | 3.82 | 1.18 | 年中收到中央补助资金100.00万元，优先使用。 |
| 2 | 文物保护、文物征集 | 本级 |  | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |
| 3 | 博物馆运行经费 | 本级 |  | 405.00 | 377.83 | 329.98 | 47.85 |  |
| 4 | 自助售货机及讲解器租用 | 本级 |  | 5.00 |  |  |  |  |
| 5 | 文体局横向转移专项款 | 本级 | 30.00 |  |  |  | 30.00 |  |
|  | 小计 | 30.00 | 455.00 | 422.83 | 373.80 | 79.03 |  |
| 6 | 海峡两岸交流基地 | 市级 | 5.00 |  | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 年末下拨 |
| 7 | 社会及科学普及基地经费 | 市级 | 2.00 |  | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 疫情原因 |
| 8 | 省级乡村文化旅游发展资金 | 市级 |  |  | 2.00 |  | 2.00 | 疫情原因 |
| 9 | 旅游厕所建设补助资金 | 市级 |  |  | 4.40 |  | 4.40 | 年末下拨 |
|  | 小 计 | 7.00 |  | 13.40 | 7.00 | 13.40 |  |
| 10 | 隆平园转现代农业园项目资金 | 中央 |  |  | 100.00 | 88.53 | 11.47 | 部分为质保金 |
| 合 计 | 37.00 | 455.00 | 536.23 | 469.33 | 103.90 |  |

2020年度隆平水稻博物馆项目支出主要用于博物馆运行经费、文物保护及征集、品牌推广等项目。详细情况如下：

（1）品牌推广升级（区级）

本年预算5.00万元，本年支出3.82万元，年末结余1.18万元，主要用于支付宣传活动费、藏品鉴定服务费及专家评审劳务费等。

（2）文物保护、文物升级（区级）

本年预算40.00万元，本年支出40.00万元，主要用于支付隆平水稻博物馆青铜器文物采购及稻作器具征集。

文物保护、文物征集经费项目是隆平水稻博物馆的经常性项目，单位依据制定的文物保护、文物征集年初计划开展保护、征集工作。因文物商品的特殊性，通过单一来源采购方式，与湖南省文物总店签订采购合同。单位成立了验收小组，根据采购文件、成交供应商响应文件、政府采购合同及封存样品等对成交的文物采用简易程序验收。

（3）博物馆运行经费（区级）

本年预算377.83万元，本年支出329.98万元，本年结余47.85万元。主要用于以下支出：

①2020年湖南保利天创物业发展有限公司（以下简称“保利公司”）物业管理服务费193.45万元。通过公开招投标程序，隆平水稻博物馆与保利公司签订物业管理服务协议，物业服务项目主要包括：隆平水稻博物馆规划红线范围内的设施设备运行维护保养、安全保卫、消防安全管理、清洁绿化、场馆管理、会务接待、报刊收发、后勤服务、车辆停放等公共财产和事务管理等。隆平水稻博物馆根据月度考核情况和保利公司提供的合法有效的财务票据，按月支付服务费用。

②预存方式缴付电费85.00万元，2020年度实际用电54.15万元。

③预存方式缴付水费20.00万元，2020年度实际用水12.56万元。

④日常维修维护费用10.18万元。

⑤人员办公及食堂费用9.12万元。

⑥清库建账、藏品鉴定及档案整理费用5.02万元。

⑦宣传活动及印刷费用5.08万元。

⑧购买车牌识别系统2.13万元。

（4）海峡两岸交流基地经费（市级）

年初结余5.00万元，本年预算5.00万元，本年支出5.00万元，本年结余5.00万元，主要用于支付基地固定资产购置及日常维护。

（5）社会及科学普及基地经费（市级）

年初结余2.00万元，本年预算2.00万元，本年支出2.00万元，本年结余2.00万元，主要用于支付基地固定资产购置。

（6）隆平园转现代农业园项目资金（中央）

本年收入100.00万元，本年支出88.53万元，本年结余11.47万元，主要用于以下支出：

①隆平大讲堂改造工程及设备采购41.07万元，其中：音响舞台设备及座椅等29.52万元（竞争性谈判方式采购），装饰部分费用10.75万元（三方询价方式采购），装修监理费0.50万元，中央空调风口改造费0.30万元。

②历史厅稻作文物采购34.80万元（单一来源采购）。

③袁隆平院士铜像基座制作费9.60万元（三方询价方式采购）。

④展厅维护维修费3.06万元。

经查阅相关文件，采购资料齐全，采购程序完备。

2、项目资金管理情况

隆平水稻博物馆未制定专项资金管理办法，但在财务管理上执行《隆平水稻博物馆民主理财管理办法》的规定，款项审批拨付程序执行到位，亦符合各项有关法律法规、及预（决）算、政府采购、国库集中支付等管理办法和操作规程。

（1）资金使用合规性。资金的支付基本符合国家财务管理制度和《隆平水稻博物馆民主理财管理办法》规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；经费支出符合部门预算批复的用途。

（2）预算信息公开性。部门预算信息按规定内容予以公开。基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

三、政府性基金预算支出情况

隆平水稻博物馆2020年度无政府性基金预算安排。

- 国有资本经营预算支出情况

隆平水稻博物馆2020年度无国有资本经营预算安排。

- 社会保险基金预算支出情况

隆平水稻博物馆2020年度无社会保险基金预算安排。

六、部门整体支出绩效情况

# （一）重点工作完成情况

1.基地创建工作硕果累累

2020年隆平水稻博物馆经中国博物馆协会认定评级为国家二级博物馆；成功挂牌为全国粮食安全宣传教育基地、中国华侨文化国际交流基地、湖南省科学普及基地（2020年-2025年）、湖南省粮食安全宣传教育基地、湖南省华侨文化交流基地、湖南省直机关党员干部党性教育现场教学点、长沙市党员教育培训示范基地、长沙市青年文明号、长沙市巾帼文明岗、芙蓉区中小学劳动教育实践基地。受疫情影响，2020年度暂未开展对外交流活动。

2.研学工作全面完成

2020年隆平水稻博物馆通过引入研学机构负责园区10亩梯田的管理维护，拓展博物馆教育空间；与IE国际、隆平小镇等研学机构和湘绣博物馆、茶叶博物馆、大红陶瓷博物馆合作开发研学线路；构建了以“春种、夏耘、秋收、冬藏”为框架的研学课程体系，包含春秋游、亲子游、研学旅行、社会实践、科普教育、劳作实践等；以“实现文旅融合，打造研学品牌”为重点，与区文旅体局共同推出了“芙蓉等你来”“读行芙蓉”精品研学线路；与区委宣传部合作，拍摄隆平水稻博物馆红色宣讲专题视频，积极打造红色宣讲线路。全年接待研学和社会实践团队800余批，近8万人次。

3.队伍建设任务基本完成

2020年隆平水稻博物馆通过面向社会公开招聘的方式，聘请了3名公益性岗位人员担任讲解员，队伍年龄及专业构成更趋合理。向湖南农业大学招募志愿者20名，并进行培训和指导。2020年负责人孙中华着手撰写学术论文《研学旅行助力新建博物馆成长》，并于2021年1月5日在中国文物报发表。

4.媒体宣传推介任务圆满完成

2020年隆平水稻博物馆举办了“5.18国际博物馆日”、“世界粮食日和粮食安全系列宣传活动启动仪式”、“春耕亲子体验—快乐插秧小农夫活动”、“舌尖上的中国—米食非遗之旅主题活动”、“勤劳小农夫—水稻丰收节主题活动”等多次主题活动，以各类示范基地为载体，丰富宣传手段和渠道，被中央、省市区电视、网络等主流媒体宣传报道32次，芙蓉发布、手机报报道9次。特别是人民日报海外版以《走进隆平水稻博物馆：稻作传万年 稻香飘海外》为主题进行专版推介，《“似是故人来”第四期“稻花香里说丰年”》在江苏卫视、中国网、爱奇艺同步播放，点击率达3000万次。加大了对水稻文化历史的宣传，从而提升博物馆影响力。受疫情影响，2020年1-2月闭馆，全年实际接待观众25万人次（月均2.5万人次，达到年初设定的目标）。

5.文物征集目标超额完成

全年共征集文物及藏品40件，超额完成年初设定的30件目标任务。其中获赠袁隆平给学生谌海峰的信（一级文物）、谌海峰安江农校毕业证书（二级文物）等物品以及袁隆平院士为新型冠状病毒感染的肺炎疫情捐款证书；通过单一来源采购的方式，征集唐宋时期瓷器6件，其中二级文物2件，三级文物4件。圆满完成藏品鉴定工作，其中一级文物2件（套）、二级文物14件（套）、三级文物174件（套）、一般文物619件（套）、参考品22件（套），所征集文物及藏品均作为基本陈列展出。

6.公众满意度高

评价工作组对展区100位游客进行了问卷调查，调查结果显示，游客整体满意度达93.48%，游客对博物馆展品丰富程度、讲解服务、工作人员服务态度与水平等表示认可。

- 工作亮点

隆平水稻博物馆始终秉承“传播稻作知识，弘扬农耕文化”宗旨，以“提质增效”为全年工作主基调，圆满完成了全年各项工作任务。

一是狠抓自身意识形态工作。作为多个机构的党员教育示范基地，隆平水稻博物馆加强自身党风廉政建设，全年组织多次专题学习，不断改变工作作风，抓好文明创建，促进全馆各项工作整体提质增效。

二是稳步提升接待服务质量。全馆工作人员自我加压，延长开放时间，将周一周二闭馆调整为周一闭馆。通过举办接待礼仪培训班、稻作知识学习班等提高工作人员综合素质，提升接待服务水平。积极开展各类特色活动，通过各类自媒体的宣传报道与游客口碑积累，不断提高公众影响力。

- 资产管理情况

1.文物文化资产管理情况

隆平水稻博物馆制定了《文物库房管理制度》，明确专人负责文物资产管理，并定期进行库房安全性检查。截至2020年12月31日，隆平水稻博物馆文物资产账面原值为73.80万元。

2.固定资产管理情况

隆平水稻博物馆建立了固定资产明细账，但未制定固定资产管理制度，未按照国资管理相关资产编码的规则及标签样式进行管理。截至2020年12月31日，隆平水稻博物馆固定资产账面原值为30.95万元。

经评价组现场查看，隆平水稻博物馆资产配置合理、保管完整，未超出资产配置标准，基本符合芙蓉区行政事业单位资产配置管理有关规定，但也存在个别固定资产未入账的情况。

- 存在的问题及原因分析

- 绩效目标填写不完整

经查看2020年度隆平水稻博物馆工作要点、部门整体支出绩效目标表及项目支出绩效目标申报表发现，部门整体支出绩效目标存在内容不完整情况，如“文物保护、文物征集经费项目”未在整体支出绩效目标中设定相应的绩效指标。不符合《湖南省预算绩效目标管理办法》（湘财绩〔2020〕6号）第九条“部门整体支出绩效目标是预算部门（含所属单位），按照确定的职能职责，利用全部预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果”以及第十四条“绩效目标编制应当符合以下要求：……（四）相应匹配。绩效目标要与年度的任务数或计划数相对应，与预算确定的投资额或资金量相匹配”之规定。

# （二）绩效自评工作欠严谨

2020年度隆平水稻博物馆整体支出绩效自评报告中无自评结论，绩效自评评分表中预算执行率、预算调整率、支付进度率、结转结余率、结转结余变动率等得分与实际情况不匹配。不符合《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）第三十五条“单位自评结果主要通过预算支出绩效自评表的形式反映，做到内容完整、权重合理、数据真实、结果客观”之规定。

# （三）预算编制及执行不到位

2020年度区财政资金预算调整率3.23%，预算执行率86.64%，结转结余率13.36%，结转结余变动率147.88%；2020年第三季度区财政资金指标下达数619.80万元，实际支出数403.73万元，第三季度支付进度率65.14%，资金拨付进度缓慢，支付序时进度未达到80%。单位反馈主要原因系年中收到中央资金100.00万元，应上级要求先使用该笔资金。

# （四）资产管理安全性有待加强

未制定除文物资产外的固定资产管理制度，固定资产未执行贴标管理，未见定期盘点记录；固定资产账实不符，获赠的袁隆平院士铜像及为铜像建造的基座未录入固定资产。不符合《政府会计准则第 3 号——固定资产》第五条“通常情况下，购入、换入、接受捐赠、无偿调入不需安装的固定资产，在固定资产验收合格时确认；购入、换入、接受捐赠、无偿调入需要安装的固定资产，在固定资产安装完成交付使用时确认”之规定。

# （五）履职效益有待进一步提升

1.未根据单位职责职能搭建文博科研信息平台。

2.公众接待量增长缓慢。2020年因疫情原因闭馆两个月，按10个月统计的接待人数为249929人，月平均人数为24993人，2019年10月至12月接待公众量74044人，月平均接待量为24681人，2020年接待公众量较上年增加1.26%，增长缓慢。

八、下一步改进措施

（一）绩效目标应填写完整，与年度计划数相对应

单位应根据部门职能职责和年度工作计划制定绩效目标，合理预计预计部门整体支出在本年度内所要达到的总体产出和效益，并将目标细化为清晰、可衡量的具体指标，指标应突出重点、系统全面、便于考核。

# （二）加强绩效管理责任意识，提升绩效工作质量

建议单位按财政绩效管理要求认真开展部门整体支出绩效自评工作，提高绩效自评报告及自评表的填报质量，并对自评中发现的问题情况进行原因分析、及时整改，进一步强化绩效管理的责任意识。

# （三）优化预算编制精准度，提升预算资金使用经济性

提前做好项目支出的可行性研究、资金分配测算等前期准备工作，按照零基预算、滚动预算编制方法，并依据年度重点工作计划和部门核心职能合理安排预算资金，提高预算编制精准度。同时应加快预算资金执行进度，避免财政资金闲置，有效发挥资金效益。

# （四）落实资产管理规范化，保障国有资产安全性

应建立健全的固定资产管理制度，加强预算单位资产台账的使用和管理，落实各部门定期申报、预算单位常规检查、定期盘点清查等动态跟踪管理机制；做好固定资产账务处理，及时更新固定资产变动信息，做到账账相符、账卡相符、账实相符。

（五）进一步提升履职效益，彰显自身文化特色

1.加强馆本研究，提升学术水平。建议落实学术研究立项，发表有影响力的学术成果，提高本单位的学术地位；搭建文博科研信息平台，以合作办展、资源共享等形式，活化民间文博资源；可与省内外知名博物馆，在展览资源、人才培训、文物保护修复、科研项目开展等方面进行深入广泛的专业合作，不断增强自身的专业水平和业务能力。

2.加强媒体宣传报道，拓展多元化媒体营销渠道。充分利用馆藏文物资源与自身鲜明的文物特点，提炼文化内涵、发展文化创意，增加带有水稻博物馆特色的文化创意产品的设计研发，为社会化媒体营销提供内容支持。加大文物征集力度，积极引进陈列展览，充分发挥隆平水稻博物馆自身特色，结合线上线下各种宣传渠道，吸引参观者。一方面拓展文物征集渠道，发动民间力量，鼓励社会捐赠，尽量按专题性、系统性原则开展征集工作；另一方面加大宣传力度，加强讲解服务，完善人员配置，改善参观体验，进一步提升参观者的称赞度。

九、综合评价及结论

综合上述绩效评价情况，评价组认为2020年度隆平水稻博物馆部门整体支出在预算配置、预算管理、职责履行等方面总体执行情况较好，但同时存在绩效目标不完整、预算编制不精准、相关制度不健全等问题。根据2020年度隆平水稻博物馆部门整体支出绩效评价指标表，此次评价总目标值100.00分，综合得分为87.30分。评价等次：良。

附表：2020年度隆平水稻博物馆部门整体支出绩效评价指标表

湖南德恒联合会计师事务所（普通合伙）    中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·长沙                       二〇二一年七月十三日

附表

2020年度隆平水稻博物馆部门整体支出绩效评价指标表

| 一级 指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 评价 得分 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 入 （11分） | 目标设定 （5分） | 绩效目标 合理性 | 3 | 部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 | ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，计 1分； ②是否符合部门“三定”方案确定的职责，计 1分； ③是否符合部门制定的中长期实施规划，计1分。 | 3 |  |
|  |  | 绩效指标 明确性 | 2 | 部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。 | ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，计0.5分； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现，计0.5分； ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应，计0.5分； ④是否与本年度部门预算资金相匹配，计0.5分。 | 1 | “文物保护、文物征集经费项目”未在整体支出绩效目标中设定相应的绩效指标，整体支出绩效目标申报不完整，扣1分。 |
|  | 预算配置 （6分） | 在职人员 控制率 | 2 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 在职人员控制率≦100%，计2分；在职人员控制率>100%,每超过一个百分点扣0.2分，扣完为止。 | 2 |  |
|  |  | “三公经费”变动率 | 2 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。 “三公经费”：指年度预算安排的因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费。 | “三公经费”变动率≦0,计2分；“三公经费”变动率＞0，每超过一个百分点扣0.2分，扣完为止。 | 2 |  |
|  |  | 重点支出安排率 | 2 | 重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100% 项目总支出：部门年度预算安排的项目支出总额。 | 重点支出安排率≥90%，计2分； 80%（含）-90%，计1.5分； 70%（含）-80%，计1分； 60%（含）-70%，计0.5分；低于60%不得分。 | 2 |  |
| 过 程 （29分） | 预算执行 （16分） | 预算执行率 | 2 | 预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。预算执行数：部门本年度实际执行的预算数；预算数：财政部门批复的本年度部门预算数。 | 预算执行率≥90%，计2分； 80%（含）-90%，计1.5分； 70%（含）-80%，计1分； 60%（含）-70%，计0.5分； 低于60%不得分。 | 1.5 | 2020年区财政资金调整后预算数592.53万元，上年结转数30万元，预算执行数539.34万元，预算执行率86.64%，扣0.5分。 |
|  |  | 预算调整率 | 2 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 | 预算调整率=0，计2分； 0-10%（含），计1.5分； 10-20%（含），计1分； 20-30%（含），计0.5分； 大于30%不得分。 | 1.5 | 2020年区财政资金年初预算612.30万元，调整后预算数592.53万元，预算调减数19.77万元，预算调减率3.23%，扣0.5分。 |
|  |  | 支付进度率 | 2 | 支付序时进度=（序时执行数/序时指标下达数）×100%。 序时执行数：指按时间节点部门预算项目实际支出数。序时指标下达数：按时间节点给部门预算下达的项目支出和追加的项目支出指标数之和。 | 一、三季度末支付序时进度分别达到20%、80%（含）以上各计1分，每低1个百分点扣0.2分，扣完为止。 | 1 | 2020年第三季度区财政资金指标下达数619.80万元，实际支出数403.73万元，第三季度支付进度率65.14%，扣1分。 |
|  |  | 结转结余率 | 2 | 结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。 结转结余总额以决算数为准。 | 结转结余率=0，计2分； 0-10%（含），计1.5分； 10-20%（含），计1分； 20-30%（含），计0.5分； 大于30%不得分。 | 1 | 2020年区财政资金调整后预算数592.53万元，上年结转数30万元，预算执行数539.34万元，结转结余数83.19万元，结转结余率13.36%，扣1分。 |
|  |  | 结转结余 变动率 | 2 | 结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。 | 结转结余变动率≦0，计2分； 结转结余变动率>0,每超过一个百分点扣0.2分，扣完为止。 | 0 | 2020年区财政资金结转结余数83.19万元，2019年区财政资金结转结余数33.56万元（3.56万元已于年末收回），结转结余变动率147.88%，扣2分。 |
|  |  | 公用经费 控制率 | 2 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 | 公用经费控制率≦100%，计2分；公用经费控制率>100%，每超过一个百分点扣0.2分，扣完为止。 | 2 |  |
|  |  | “三公经费”控制率 | 2 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 | “三公经费”控制率≦100%，计2分；“ 三公经费”控制率>100%，每超过一个百分点扣0.2分，扣完为止。 | 2 |  |
|  |  | 政府采购 执行率 | 2 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。 | 政府采购执行率≥90%，计2分； 80%（含）-90%，计1.5分； 70%（含）-80%，计1分； 60%（含）-70%，计0.5分； 低于60%不得分。 | 2 |  |
|  | 预算管理 （9分） | 管理制度 健全性 | 1 | 部门（单位）为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，计0.5分； ②相关管理制度合法、合规、完整，计0.25分。 ③相关管理制度是否得到有效执行，计0.25分。 | 1 |  |
|  |  | 资金使用合规性 | 2 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣0.5分，扣完为止。 | 2 |  |
|  |  | 预决算信息公开性和完善性 | 2 | 部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确，用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况以及基础信息对预算管理工作的支撑情况。 | ①按规定内容公开预决算信息，计0.5分； ②按规定时限公开预决算信息，计0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确，计1分； | 2 |  |
|  |  | 绩效自评情况 | 2 | ①是否按要求开展绩效自评工作并及时公布； ②绩效自评报告各要素是否完整、内容是否详细具体。 | ①是否按要求开展绩效自评工作并及时公布，计1分； ②绩效自评报告各要素是否完整、内容是否详细具体，计 1分。 | 1.5 | 单位整体支出自评表中结转结余率、预算调整率、预算执行率得分不匹配，扣0.5分。 |
|  |  | 重点绩效评价问题整改情况 | 2 | 对历年财政重点绩效评价报告中存在的问题是否进行整改。 | 历年重点绩效评价报告（含部门整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告）问题全部整改，计2分；部分整改，计1分；未整改且无整改情况说明的不计分。 | 2 |  |
|  | 资产管理 （4分） | 管理制度 健全性 | 1 | 部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况 | ①制定或具有资产管理制度，计0.5分； ②相关资产管理制度合法、合规、完整计0.25分； ③相关资产管理制度得到有效执行，计0.25分。 | 0.5 | 未制定除文物资产外的固定资产管理制度，扣0.5分。 |
|  |  | 资产管理 安全性 | 2 | 部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况 | ①资产保存完整；②资产使用合规；③资产配置合理； ④资产处置规范；⑤资产账务管理合规，账实相符； ⑥资产有偿使用及处置收入及时足额上缴； 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣0.5分，扣完为止。 | 1 | 固定资产未执行贴标管理，未见定期盘点记录；固定资产账实不符，获赠的袁隆平院士铜像及为铜像建造的基座未录入固定资产，扣1分。 |
|  |  | 固定资产利用率 | 1 | 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100% | 固定资产利用率100%计1分，每下降一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 1 |  |
| 产 出 （25分） | 职责履行（25分） | 文物维护工作完成情况 | 4 | 是否按计划对现有文物进行保养维护 | 有相关操作标准、手册等规范性文件计2分，按照标准、手册等开展维护工作计2分，根据维护情况酌情计分。 | 4 |  |
|  |  | 文物征集工作完成情况 | 4 | 是否按计划完成文物征集工作 | 完成率100%及以上计4分，每降低1%扣0.4分。 | 4 |  |
|  |  | 宣传推介情况 | 5 | 1、是否按计划开展5.18国际博物馆日、世界粮食安全日、科技宣传周主体宣讲活动； 2、是否策划临时展览和主体宣传活动 | 1、全部开展计3分，未开展每个扣1分： 2、每策划1个临时展览或主题宣传活动计1分，最高计2分。 | 5 |  |
|  |  | 微信平台服务情况 | 3 | 微信平台是否持续有效运行 | 1、虚拟展厅访问量持续增长，计1分，未增长不计分。 2、微信公众号运营良好，粉丝数量持续增长计1分，未增长不计分，图文持续发布计1分。 | 3 |  |
|  |  | 展厅开放情况 | 5 | 1、周二至周日是否准时开放； 2、展厅及外围环境是否干净整洁； 3、开放期间是否有重大安全事故发生。 | 1、准时开放计1分，否则不计分； 2、环境干净整洁计2分，酌情计分； 3、无重大安全事故发生计2分，否则不计分。 | 5 |  |
|  |  | 队伍建设情况 | 4 | 1、是否完成1名多媒体信息技术员和2名讲解员的招聘工作； 2、是否开展志愿者招募活动 | 1、全部完成计3分，未完成每少1人扣1分； 2、开展志愿者招募活动计1分，否则不计分。 | 4 |  |
| 效 果 （35分） | 履职效益（35分） | 展览功能实现情况 | 4 | 全年接待游客数是否达到年初计划。 | 全年接待游客30万人以上计4分，未达到每降低1%扣0.2分。 | 4 |  |
|  |  | 教育功能实现情况 | 4 | 学生科普教育及机关单位党建教育情况 | 接待学生团体次数较上年增加10%及以上计2分，接待党政机关、社会团体次数较上年增加10%及以上计2分，每降低1%扣0.2分。 | 4 |  |
|  |  | 研究功能实现情况 | 4 | 博物馆科学研究功能是否实现 | 编辑出版文博研究成果，编发文博科研信息资料，搭建文博科研信息平台，开展学术交流活动，每个计1分，未开展不计分。 | 3 | 尚未搭建文博科研信息平台，扣1分。 |
|  |  | 宣传报道情况 | 5 | 中央、省、市媒体宣传情况 | 博物馆及其主办的主题活动得到中央媒体正面宣传报道计2分；得到省级媒体正面报道计1分；得到市外媒体正面报道计1分，得到市媒体正面报道计 1分。 | 5 |  |
|  |  | 可持续性 | 5 | 接待公众量较上年增加 | 接待公众量较上年增加5%及以上计5分，每降低1%扣1分。 | 1.3 | 2020年因疫情原因闭馆两个月，按10个月统计的接待人数为249929人，月平均人数为24993人，2019年10月至12月接待公众量74044人，月平均接待量为24681人，2020年接待公众量较上年增加1.26%，扣3.7分。 |
|  |  | 社会认可 | 5 | 中央、省、市、区研学、实践等挂牌情况 | 国家级每个计3分，省级每个计2分，市区级每个计1分，最高5分。 | 5 |  |
|  |  | 服务对象满意度 | 8 | 反映参观者对部门履职效果的满意度。 | 90%-100%（含）计8分，80%-90%（含）计6分，70%-80%（含）计4分，60%-70%（含）计2分，60%以下不计分。 | 8 |  |
| 合计 | 100 |  |  | 87.3 |  |
| 评价等次 | □优（90分以上，含90分） (良（80分-90分，含80分不含90分） □较差（60分-80分，含60分不含80分） (差（60分以下，不含60分） |